Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №32»

Отчет о реализации плана-графика  (дорожной карты)  по введению  Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в МКДОУ «Детский сад №32»

| № п/п |  | Мероприятие | Отчет о выполнении плана-графика |  |  | Формы отчетных документов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Нормативно-правовое и организационное обеспечение введения ФГОС ДО |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Создание банка нормативно-правовых документов различного уровня, регламентирующих введение и реализацию ФГОС ДО |  | Создан банк федеральных, региональных, муниципальных нормативно-правовых документов |  |  | Наличие нормативно-правовых документов |
| 2 | Создание рабочей группы по введению ФГОС дошкольного образования |  | Создана рабочая группа. Приказ о создании рабочей группы от 13.01.2014 №3/03-05. Приказ об утверждении Положения рабочей группы от 13.01.2014 г. №4/03-05 |  |  | Приказ о создании рабочей группы. Положение |
| 3 | Разработка и утверждение плана-графика по введению ФГОС ДО |  | Приказ, план от 13.01.2014 №3/03-05 |  |  | Приказ, план |
| 4 | Внесение изменений и дополнений в устав, локальные акты ДОУ, регламентирующие деятельность образовательной организации |  | Разработаны и внесены изменения в локальные акты в 2014-2016 гг. Устав от 29.06.2015 №555. |  |  | Локальные акты ДОУ |
| 5 | Мониторинг готовности к введению ФГОС дошкольного образования |  | Приказ о проведении мониторинга №3 от 13.01.2014 г. Мониторинг с 27.01.2014 по15.02.2014 г. Получена объективная информация о готовности дошкольного учреждения к переходу на ФГОС, которая отражена в карте самоанализа |  |  | Анализ, карта самооценки |
| 6 | Разработка плана методического сопровождения введения ФГОС ДО |  | Утвержден план приказом №3/03-05 от 13.01.2014 г. |  |  | План |
| 7 | Рассмотрение вопросов введения ФГОС на педагогических советах |  | «Повышение качества ДО в условиях внедрения ФГОС ДО в образовательный процесс» протокол №3 от 13.01.2014 г., «Один день из жизни детского сада. Организация воспитательно-образовательного процесса в ДОУ в условиях реализации ФГОС ДО» протокол №2 от 24.11.2014 г. «Создание РППС, обеспечивающей реализацию основной общеобразовательной программы ДО в соответствии с ФГОС» протокол №3 от 21.01.2015 г. «Профессиональная компетентность педагога» протокол №4 от 27.03.2015 г «Организация образовательной деятельности в условиях реализации ФГОС» протокол №1 от 02.09.2015 г. «Организация образовательной деятельности в условиях реализации ФГОС» протокол №2 от 20.11.2015 г. |  |  | Протоколы педагогических советов |
| 8 | Проведение совещаний, обучающих семинаров и др. по вопросам введения ФГОС |  | -« Обновление образовательной деятельности ДОУ с учётом введения ФГОС ДО» протокол №5 от 21.10.2014 г. - «Предметно-пространственная среда развивающая среда ДОУ в соответствии с ФГОС ДО» протокол №6 от 12.12.2014 г. «Повышение профессиональной компетентности педагогов» протокол №1 от 13.02.2015 г. «Организация сетевого взаимодействия педагогов ДОУ с организациями дополнительного образования с целью повышении качества образовательного процесса в ДОО в условиях внедрения ФГОС ДО» протокол №1 от 15.10.2015 г. # «Педагогическая диагностика в условия реализации ФГОС» протокол №2 от 02.12.2015 г. # «Создание развивающей предметно-пространственной среды в соответствии с требованиями ФГОС к условиям реализации основной образовательной программы ДОУ» протокол №3 от 11.02.2016 г. |  |  |  |
| 9 | Мониторинг образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогов ДОУ в связи с введением и реализацией ФГОС |  | Первый мониторинг с 27.01.2014 по 15.02.2014, второй мониторинг с 6 -7.10.2015 г. |  |  | Результаты анализа анкетирования педагогов |
| 10 | Организация участия различных категорий педагогических работников в педагогических мероприятиях разного уровня по вопросам введения ФГОС ДО |  | За 2014-2015 гг. 5 педагогов посетили 13 мероприятий района, проводимых с целью повышения уровня профессиональной компетентности. |  |  |  |
| 11 | Разработка и утверждение основной образовательной программы ДОУ |  | Образовательная программа разработана рабочей группой итоговый протокол №2 от 21.04.2015 г., принята педагогическим советом 27 мая 2015 г. протокол №5, утверждена приказом 31/03-05 от 27.05.2015 |  |  | Протоколы педсовета, рабочей группы, приказ |
| 12 | Разработка и утверждение рабочих программ педагогов и специалистов |  | Протокол педсовета №1 от 01.09.2015.г., приказ № 45а/03-05 от 01.09.2015 |  |  | Протокол педсовета, приказ |
| 13 | Организация консультирования педагогов по вопросам педагогического сопровождения подготовки к введению ФГОС |  | В 2014-2016 гг. для педагогов проведены следующие консультации: «Организация РППС в соответствии с ФГОС» «Организация НОД в соответствии с ФГОС» «Требования к результатам освоения ООП» «Организация совместной и самостоятельной деятельности воспитанников в соответствии с введением ФГОС» «Организация воспитательно-образовательного процесса в условия введения ФГОС» «Речевое развитие дошкольников в соответствии с требованиями ФГОС и ООП ДОУ» «Планирование работы с родителями в условиях перехода к ФГОС дошкольного образования. Основные направления и формы работы с родителями. Документация в группе по работе с родителями» |  |  | План консультаций для педагогов ДОУ, журнал учета методической работы |
| 2. Кадровое обеспечение введения ФГОС ДО |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Определение потребностей педагогов ДОУ в повышении профессиональной компетентности в условиях внедрения ФГОС ДО; выявление затруднений | Анализ затруднений педагогов ДОУ по вопросам внедрения ФГОС от 15.02.2014 и от 7.10.2015 г. |  |  | Анализ анкет |
| 2 |  | Корректировка плана-графика повышения квалификации педагогических работников образовательной организации в связи с введением ФГОС ДО | С целью создания условий для повышения профессиональной компетентности педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФГОС разработан план-график повышения квалификации педагогов. Приказ от 17.02.2014 г. № 12/03-05 |  |  | Приказ об утверждении плана-графика повышения квалификации, план курсовой подготовки |
| 3 |  | Приведение должностных инструкций работников ДОО в соответствии с требованиями ФГОС ДОО | Должностные инструкции работников ДОО приведены в соответствие с требованиями ФГОС ДО |  |  | Должностные инструкции |
| 4 |  | Реализация плана-графика повышения квалификации и переподготовки педагогов по проблеме «Введение ФГОС дошкольного образования». | Администрация и педагогический персонал имеют удостоверения о повышении квалификации. В 2015-2016 г. прошли курсы 100% педагогов по вопросам ФГОС ДО. |  |  | Обучение педагогов на курсах. Удостоверение о повышении квалификации |
| 5 |  | Проведение процедуры аттестации на соответствие занимаемой должности педагогических работников | Составлен план – график аттестации приказ № 45а/03-05 от 01.09.2015 Положение об организации и проведении аттестации педагогических работников на соответствие занимаемой должности в МКДОУ «Детский сад № 32» |  |  | Положение. Приказ. План-график |
| 3. Материально-техническое обеспечение внедрения ФГОС ДО |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Обеспечение оснащённости ДОУ в соответствии с требованиями ФГОС к минимальной оснащенности учебного процесса и оборудованию помещений. | Проведён анализ обеспечение оснащённости ДОУ в соответствии с требованиями ФГОС, составлена информационная справка. Протокол заседания рабочей группы №3 от 11.07 2014 г. |  |  | Информационная справка |
| 2 |  | Обеспечение соответствия материально-технической базы реализации ООП дошкольного образования действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательного учреждения. | Приведена в соответствие материально-техническая база реализации ООП в соответствие с требованиями ФГОС ДО, составлена информационная справка рассмотрена на заседании рабочей группы протокол №3 от 11.07 2014 г |  |  | Информационная справка |
| 3 |  | Обеспечение укомплектованности ДОУ печатными и электронными образовательными ресурсами | Проведён анализ обеспеченности методической литературой в соответствии с ФГОС ДО. Протокол заседания рабочей группы №1 от 14.01.2014 г. |  |  | Информационная справка |
| 4 |  | Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет. | Для педагогов создан банк полезных ссылок ФГОС ДО для педагогов с целью ликвидации профессиональных затруднений. Имеется сайт ДОУ в сети Интернет, где освещены вопросы введения ФГОС. Выделено 2 ноутбука для педагогов, подключенных к сети Интернет. |  |  | Создание банка полезных ссылок, наличие странички «ФГОС» на сайте ДОУ |
| 5 |  | Внесение изменений в локальные акты, регламентирующие установление заработной платы работников образовательной организации, в том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров премирования. | Имеется положение о премировании работников приказ от 12.01.2015 г. №3/03-05, Положение об оказании материальной помощи работникам от 12.01.2015 г. №3/03-05, Положение об оплате труда работников от 12.01.2015 г. №3/03-05, определены критерии оценки результативности труда педагогических работников. |  |  | Локальные акты |
| 4.Информационное обеспечение внедрения ФГОС ДО |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Обеспечение доступа педагогов к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных | Для педагогов создан банк полезных ссылок ФГОС ДО для педагогов с целью ликвидации профессиональных затруднений. Имеется сайт ДОУ в сети Интернет, где освещены вопросы введения ФГОС. Выделено 2 ноутбука для педагогов, подключенных к сети Интернет. Положение о порядке доступа педагогов к информационно-телекоммуникационным сетям и базам данных в МКДОУ «Детский сад №32» приказ №66а/03-05 от 14.10.2015 г. |  |  | Создание банка полезных ссылок, наличие странички «ФГОС» на сайте ДОУ. Положение об обеспечении доступа педагогов к сети интернет |
| 2 |  | Размещение на сайте учреждения информации о введении ФГОС дошкольного образования | Имеется страничка ФГОС ДО на сайте ДОУ (http://nash-detsad32.ru/fgos), где размещена информация о введении ФГОС ДО |  |  | Наличие странички «ФГОС» на сайте |
| 3 |  | Обеспечение публичной отчетности ДОУ о ходе и результатах введения ФГОС дошкольного образования (Включение в аналитическую часть самообследования раздела, отражающего ход введения ФГОС в МКДОУ). | Самообследование за 2014-2015 уч год для родителей было представлено на общем родительском собрании протокол № 1 от 09.10.2015 г. |  |  | Размещение самообследования отчета на сайте детского сада |
| 4. |  | Информирование родителей (законных представителей) о подготовке к введению и порядке перехода на ФГОС дошкольного образования через наглядную информацию, сайт, проведение родительских собраний | Проведены родительские собрания «Задачи воспитательно –образовательной работы в соответствии с ФГОС ДО» протокол №1 от 22.11.2013 г., протокол № 1 от 09.10.2015 г. «Результаты выполнения ООП с детьми дошкольного возраста в соответствии с ФГОС ДО» Протокол №2 от 25.04.2014 г., протокол №2 от 20.05.2015 г. «Организация режима дня с учетом ФГОС ДО» протокол №1 от 31.10.2014 Оформлена информация о введении ФГОС в ДОУ на стендах для родителей |  |  | Протоколы родительских собраний, наглядная информация. |
| 5. |  | Организация изучения мнения родительской общественности по вопросам введения ФГОС в ДОУ | Проведено анкетирование родителей 11.02.2014 г., 19.11.2014 г., 20.04.2015 г., 15.03.2016 г. |  |  | Анализ анкет |

Заведующий МКДОУ «Детский сад №32»                                                             М.А. Козлова